## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 66 | 66
1 | 45 | 44
2 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
35 | 44 | 44
34 | 43 | 42
33 | 41 | 41
32 | 40 | 40
31 | 38 | 39
30 | 37 | 37
29 | 36 | 37
28 | 35 | 36
27 | 33 | 36
26 | 32 | 34
25 | 31 | 32
24 | 30 | 29
23 | 28 | 27
22 | 26 | 25
21 | 24 | 23
20 | 22 | 21
19 | 20 | 20
18 | 18 | 18
17 | 16 | 17
16 | 15 | 16
15 | 14 | 15
14 | 13 | 14
13 | 12 | 13
12 | 11 | 12
11 | 10 | 11
10 | 9 | 10
9 | 8 | 8
8 | 7 | 7
7 | 6 | 6
6 | 5 | 4
5 | 4 | 4
4 | 3 | 3
3 | 2 | 2
2 | 1 | 1
1 | 0 | 0
0 | 0 | 0

## Sheet1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Pick Up Location | Car Make | Car Type | Car ID